## Project Plan and Gantt
Project Name | Quản Lý Khách Sạn
Project Manager | Quang
Project Deliverable
Scope Statement:
Start Date | 2016-08-16
End Date | 2016-11-20
Overall Progress | 10%
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status
Khởi Tạo Dự Án | Quang | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 1 | Complete
Khảo Sát Và Tìm Hiểu | Quang, Trung | 2016-08-18 | 2016-08-21 | 3 | Complete
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống | Quang | 2016-08-22 | 2016-08-27 | 5 | Complete
Xây Dựng Mô Hình MVC | Trung | 2016-08-28 | 2016-09-04 | 7 | Complete
Xây Dựng Mô Hình Thực Thể Kết Hợp | Chiến | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 7 | complete
Phát Triển CSDL | Quang | 2016-09-13 | 2016-09-20 | 7 | Complete
Thiết Kế Giao Diện | Cả Nhóm | 2016-09-20 | 2016-09-25 | 5 | in progress
Giao Diện nhà Cung Cấp Ứng Dụng API | Cả Nhóm | 2016-09-26 | 2016-10-01 | 5 | in progress
Giao Diện Người Dùng UI | Cả Nhóm | 2016-10-02 | 2016-10-07 | 5 | in progress
Viết Code | Cả Nhóm | 2016-10-08 | 2016-10-23 | 15 | Not started
Hoàn Thành Phát Triển | Cả Nhóm | 2016-10-24 | 2016-10-31 | 7 | Not started
Kiểm thử hệ thống | Cả Nhóm | 2016-11-01 | 2016-11-05 | 4 | Not started
LAUND |  |  |  |  | Not started
Or, Click Here to Create Your Project Plan in Smartsheet

## Stakeholder List
Stakeholder List
Name | Position | Role in project | Email address | Requirements | Expectations
John Smith | VP of Product | Final approval of milestones | john@123.com | Downtime of no longer than 20 minutes | QA to take less than 1 week, marketing to promote new features in newsletter

## Cost Baseline
Cost Baseline
Item/task | % Complete | Base Cost | Cost | Actual Cost | % Budget Spent
Extra devices for QA testing | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Communication Plan
Communication Plan
Communication Type | Deliverable | Description | Delivery Method | Frequency | Owner | Audience
Presentation | 15-minute Powerpoint presentation | Presentation to marketing team about new features | In-person | One time | Alex B. | Marketing team
Meetings | Standup meetings | Check in about status | In-person | 2x a week | John S. | Project team